## Sheet1
南昌市机关事务管理局2022年度重点工作推进责任表
单位：南昌市机关事务管理局 总责任人： 制表时间：2022年2月10日
序号 | 职责项目 | 工作内容及具体要求 |  | 工作进度、完成时限 | [9 empty] | 经办人 | 责任部门 | 分管领导
|  |  | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
局办公室
1 | 深化制度建设 | 根据我局新的"三定",重新编制我局制度汇编、工作流程手册、政府采购手册 | 2月: 协助各科室各单位理顺职能、完善职责; 工作进度、完成时限 6月: 待各科室各单位理顺职能、完善职责后，将各科室各单位相关制度、工作流程整理、汇编、核稿，做好局制度汇编、工作流程手册、政府采购手册印制成册工作 | 章 慧 刘智发 | 局办公室 | 李晓东
2 | 双拥共建 | 创新做好与海军南昌舰双拥共建工作，促进军队文化和机关文化的深度融合 | 工作进度、完成时限 3月: 庆祝海军节系列活动; 工作进度、完成时限 7月: 8.1建军节慰问活动 | 章 慧 杨 寻 胡 玥 | 局办公室 | 李晓东
3 | 局机关办公家具设施标准化配置、信息化管理 | 局机关办公家具设施等固定资产的标准化配置，统一张贴公物标签，做好固定资产台账。 | 2月: 完成办公家具设施标准化配备; 工作进度、完成时限 4月: 统一张贴公物标签，做好固定资产台账。; 工作进度、完成时限 8月: 根据资产科采购资产管理软件的上线使用时间，完成录入我局固定资产，推进信息化管理 | 章 慧 杨 寻 | 局办公室 | 李晓东
4 | 数字化办公平台赣政通的应用 | 根据市里统一部署安排，逐步推广运用政务协同工作平台赣政通运用，推进数字化办公，进一步规范办文流程。 | 2月: 推进赣政通在日常办公中的运用，逐步提高活跃度、使用率; 工作进度、完成时限 4月: 通过赣政通试行收发文数字化办公，并根据市里统部署安排逐步推广 | 章 慧 刘智发 曾 伟 | 局办公室 | 李晓东
组织人事科
5 | 贯彻落实 “三重一大”事项集体决策制度 | 全面贯彻落实市委关于贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的要求，进一步规范局党组“三重一大”事项集体决策，不断提高依法决策、民主决策、科学决策水平。 | 2月: 制订完成本局工作制度; 工作进度、完成时限 3月: 全年贯彻执行经集体决策的“三重一大”事项，推动“三重一大”事项集体决策事项落到实处，自觉接受各方监督。 | 谢志华 | 组织人事科 | 张 恩
6 | 加大选人用人工作力度 | 在干部职务、职级晋升，年轻干部培养，人才引进等方面加大工作力度。 | 2月: 全年根据局党组工作要求适时组织开展。 | 谢志华 严 莉 | 组织人事科 | 张 恩
7 | 推动事业单位改革后半篇文章 | 做好事业单位改革“回头看”等相关工作，推动有关事业单位架构做大做强。 | 2月: 根据全市事业单位改革效果“回头看”工作要求，做好事业单位改革评估、验收等相关工作。根据事业单位职能、架构与发展的实际，推动有关事业单位架构的做大做强。 | 谢志华严莉 | 组织人事科 | 张 恩
计划财务审计科
8 | 财务管理及账务处理工作 | 按时高效做好财务管理工作，全力保障各项工作运行经费，加强对局属财务独立单位经费的监管和审计 | 2021年项目绩效考核材料上交绩效办、部门预算公开、决算编制按财政要求调整、财务数据上报审计局、工会决算 | 个税汇算清缴，对接税务局解决个税问题、资产年报填报、债务填报 | 局总公司内部审计、决算公开工作、财政三年规划、个税汇算清缴 | 公车平台上半年经费申拨、绩效评价报告、个税汇算清缴 | 相关财务制度的制定、个税汇算清缴、财政供养系统填报、政府财务报告填报、预算服务卡填报、财务工作半年小结 | 编制内部控制报告、三公系统和账务软件对账 | 绩效运行监控报告1-7月、组织财务人员业务学习 | 对局属单位财务指导、核报增人增资、整体支出绩效报告、政府性奖励测算表 | 预算编制、填写预算编制说明和预算公开、项目绩效申报、打缺口报告 | 五大家办公室财务管理体制理顺归位、编制绩效运行监控报告1-10月、国有资产专项清查报告、机构运行成本统计 | 整体绩效报告、账务系统年终对账、非税对账、实有资金对账、编制决算、年终财务总结 | 黄 燕 涂 欢 | 崔明 | 卢学文
资产管理科
9 | 资产清查专项工作 | 资产清查工作汇报，完善制度建设和筹备统一管理事项 | 2月: 资产清查工作汇报; 工作进度、完成时限 4月: 统一管理 | 王 琴 相鲁南 | 资产科 | 何小波
10 | 资产长效管理机制 | 编制《行政事业单位国有资产管理实施细则》 | [11 empty] | 邓鹏辉 王 琴 | bar: 工作进度、完成时限 12月
|  | 资产标签或二维码管理试点 | 2月: 市管局试点 | 相鲁南
|  | 资产管理软件建设，完成采购工作，完善软件功能 | 工作进度、完成时限 3月: 启动; 工作进度、完成时限 4月: 确定采购资产管理软件需求; 工作进度、完成时限 5月: 软件管理试运行; 工作进度、完成时限 11月: 完成调试; 工作进度、完成时限 12月: 确定二期建设软件需求 | 相鲁南 | 资产科 | 何小波
11 | 领导干部签订规范使用党政机关办公用房承诺书工作 | 省管领导干部签订规范使用党政机关办公用房承诺书 | 2月: 启动; 工作进度、完成时限 3月: 推动，完成 | 邓鹏辉 王 琴 | 资产科 | 何小波
|  | 市管领导干部签订规范使用党政机关办公用房承诺书 | 工作进度、完成时限 4月: 启动; 工作进度、完成时限 5月: 推动; 工作进度、完成时限 6月: 推动; 工作进度、完成时限 7月: 完成 | 邓鹏辉 王 琴 | 资产科 | 何小波
12 | 全市行政事业单位闲置资产盘活 | 闲置资产盘活相关工作 | 工作进度、完成时限 12月: 持续推进，完成第一批闲置资产盘活 | 王 琴 相鲁南 | 资产科 | 何小波
13 | 办公用房调配 | 推进《2021年度机构改革办公用房调整方案》相关单位搬迁工作 | [11 empty] | 姜春蕾 | 资产科 | 何小波 | bar: 工作进度、完成时限 12月
|  | 中央电视台总台江西总站办公用房调剂 | [11 empty] | 王 琴 | 资产科 | 何小波 | bar: 2月 to 工作进度、完成时限 3月
|  | 中央人民银行南昌市支行“826”工程办公用房调剂 | 2月: 按照进度计划推进; 工作进度、完成时限 12月: 完成 | 王 琴 | 资产科 | 何小波
|  | 市文广新旅局南昌市文化 市场综合执法支队办公用房调剂 | 2月: 推进; 工作进度、完成时限 3月: 协调跟踪; 工作进度、完成时限 4月: 完成 | 王 琴 | 资产科 | 何小波
|  | 市公安局西湖分局派出所办公用房选址配置事宜 | 2月: 推动; 工作进度、完成时限 3月: 协调跟踪; 工作进度、完成时限 4月: 完成 | 王 琴 | 资产科 | 何小波
|  | 鄱阳湖水文水资源监测中心 关于办公用房租用 调剂事宜 | 2月: 推动; 工作进度、完成时限 3月: 协调跟踪; 工作进度、完成时限 4月: 完成 | 王 琴 | 资产科 | 何小波
|  | 全市范围内行政事业单位办公用房调剂 | [11 empty] | 王 琴 | 资产科 | 何小波 | bar: 工作进度、完成时限 12月
14 | 启动行政中心权属登记 | 完成第一批行政事业单位不动产权属统一登记工作 | 工作进度、完成时限 12月: 完成第一批资产登记 | 王 琴 | 资产科 | 何小波
15 | 资产管理、办公用房管理相关政策的宣传培训 | 组织全市行政事业单位业务培训，完成资产管理和办公用房管理政策宣传工作 | 工作进度、完成时限 10月: 完成培训 | 邓鹏辉 | 资产科 | 何小波
16 | 办公用房联合巡检工作 | 组织联合巡检组，对全市行政事业单位办公用房进行联合巡检工作 | 2月: 报计划; 工作进度、完成时限 6月: 准备方案; 工作进度、完成时限 7月: 准备方案; 工作进度、完成时限 8月: 报方案; 工作进度、完成时限 9月: 联合巡检 | 相鲁南 | 资产科 | 何小波
17 | 资产仓建设 | 建立全市行政事业单位资产仓 | 工作进度、完成时限 12月: 持续进行 | 相鲁南 | 资产科 | 何小波
规划建设工程科
18 | 行政中心消防维修项目 | 1.完成室外消防水管网铺设（更换）；2.市委大楼、市人大机关大楼、市政府大楼、市政协大楼消防水管维修更换；3.会议中心（含泵房，不含架空层）维修；4.消防控制系统调试。符合1995年消防安全规范，通过消防安全验收。 | 2月: 施工单位进场施工; 工作进度、完成时限 3月: 完成会议中心泵房消防设施设备的维修更换; 工作进度、完成时限 5月: 力争完成室外消防水管网的铺设（更换）; 工作进度、完成时限 6月: 1.力争完成会议中心楼内（不含架空层）消防设施设备的维修；2.力争完成市人大机关大楼、市政协大楼消防设施设备的维修。; 工作进度、完成时限 9月: 1.力争完成市委大楼、市政府大楼消防设施设备的维修；2.力争完成消防控制系统调试，达到规范要求。3.力争完成消防安全验收。 | 谢 琴 万里明 | 规建科 | 何小波
19 | 行政中心（含红谷大厦）配电间维修改造 | 行政中心高压线路及配电间设施设备更新改造 | 2月: 征求相关单位意见，报市政府批示; 工作进度、完成时限 3月: 立项、可研、初设及工程实施 | 谢 琴 曹 俊 | 规建科 | 何小波
20 | 市政府机关大院人车分流项目 | 按照方案，对政府大院进行人车分流改造和绿化提升。 | 2月: 完成人车分流改造项目和绿化提升 | 谢 琴 万里明 | 规建科 | 何小波
21 | 市行政中心屋顶人工绿植铺设项目 | 按照设计要求，完成市委大楼、市人大机关大楼、市政府大楼、市政协大楼、会议中心、泰耐克酒店的屋顶人工绿植的铺设。 | 2月: 按照设计要求，完成所有楼顶人工绿植的铺设。 | 谢 琴 万里明 | 规建科 | 何小波
22 | 市政府办公室搬迁工程 | 搬迁整修市政府办公用房、值班用房、公用会议室及楼内的公共区域 | 调研需求、论证实施方案 | 施工图设计、预算编制，程序报批，完成施工招标 | 开工，完成五楼办公用房整修 | 五楼办公用房入驻 | 六楼办公用房整修完工 | 公用会议室及楼内公共区域整修完成 | 六楼办公用房入驻 |  |  |  |  | 谢琴 徐智玮 | 规建科 | 何小波
23 | 市委信访局搬迁项目 | 市委信访局办公大楼整体维修及信访大厅新建 | 2月: 办公大楼装修、搬迁完成 | 谢琴 曹俊 | 规建科 | 何小波
24 | 市委宣传部新闻发布厅项目 | 建设市委宣传部新闻发布厅 | 2月: 1.确定发布厅实施地点；2.确定方案；3.程序报批；4.施工招标、签订施工合同；5.开工建设。; 工作进度、完成时限 9月: 1.进行设施设备运行调试；2.完成竣工验收，交付使用。 | 谢琴 徐智玮 | 规建科 | 何小波
公共机构节能科
25 | 节能活动 | 做好2022年公共机构节能系列活动 | 2月: 组织开展全市公共机构绿宝碳汇实施工作; 工作进度、完成时限 3月: 与水利局开展全市节水宣传工作; 工作进度、完成时限 6月: 组织开展全市节能宣传周活动; 工作进度、完成时限 7月: 继续推进垃圾分类工作，在县区推广撤桶并点; 工作进度、完成时限 9月: 召开一次各县区及部分市直单位合同能源管理及节能工作经验交流会 | 涂序洪 潜 鹰 | 节能管理科 | 卢学文
26 | 节能规划 | 2022年度全市节能工作要点并发文 | 工作进度、完成时限 3月: 3月前完成 | 潜 鹰 | 节能管理科 | 卢学文
|  | 草拟南昌市合同能源管理资料汇编工作 | 工作进度、完成时限 8月: 8月前完成 | 潜 鹰 | 节能管理科 | 卢学文
|  | 完成“十四五”节能规划任务分解工作 | 工作进度、完成时限 3月: 3月前完成 | 潜 鹰 | 节能管理科 | 卢学文
27 | 节能技改工作 | 行政中心节能技改相关工作 | 2月: 完成行政中心部门饮水机的续约、租用工作，完成行政中心已装充电桩的通电及起用相关工作; 工作进度、完成时限 4月: 开展能耗监测系统建设的前期调研工作 | 涂序洪 刘小文 | 节能管理科 | 卢学文
28 | 节能培训 | 组织开展2022年度市节能培训工作 | 工作进度、完成时限 4月: 组织开展全市节能远程培训报名工作; 工作进度、完成时限 5月: 开展全市公共机构节能暨机关事务管理干部高校培训工作; 工作进度、完成时限 11月: 组织开展节能远程培训考试工作 | 涂序洪 李红蕊 | 节能管理科 | 卢学文
29 | 节能考核、会审、督查 | 做好2022年度市节能考核、会审、督查工作 | 2月: 完成2021年度省、市节能考核的各项工作; 工作进度、完成时限 8月: 开展节约能源资源督促检查暗访工作; 工作进度、完成时限 10月: 开展2022年度能耗数据会审会议; 工作进度、完成时限 12月: 12月前完成 | 涂序洪 刘小文 | 节能管理科 | 卢学文
公车监督管理科
30 | 事业单位公车定编 | 重新核定全市事业单位公务用车编制 | 2月: 完成事业单位编制重新核定工作; 工作进度、完成时限 8月: 核发公车编制册 | 洪兰兰 刘 飞 | 公车科 | 张 恩
31 | 示范点建设 | 开展省级公务用车管理专项领域示范点建设验收迎检工作 | 2月: 完成示范点建设验收迎检工作 | 洪兰兰 黄子娟 | 公车科 | 张 恩
32 | 新能源汽车推广 | 在更新购置公务用车中推广应用新能源汽车 | 2月: 力争本年度全市更新购置公务用车中，新能源汽车比例不小于30% | 洪兰兰 徐 磊 | 公车科 | 张 恩
33 | 联合巡检 | 会同资产科开展2022年度全市党政机关办公用房和公务用车联合巡检 | 工作进度、完成时限 10月: 完成联合巡检工作 | 洪兰兰 黄子娟 | 公车科 | 张 恩
服务保障管理科
34 | 会务保障标准化方案 | 拟制会务保障标准化方案，规范会务保障流程、服务标准、管理制度等 | 工作进度、完成时限 3月: 拟制《会务保障标准化方案》初稿; 工作进度、完成时限 5月: 择时到省内、省外市级会务标准化建设先进单位考察学习; 工作进度、完成时限 7月: 完成方案; 工作进度、完成时限 8月: 抓好方案落实 | 邓 通 | 服务保障管理科 | 熊建军
35 | 世界VR产业大会等大型会议保障工作 | 做好后勤保障工作 | 2月: 根据保障任务确定 | 肖婧怡 | 服务保障管理科 | 熊建军
36 | 修订完善《全市重大任务保障工作制度（试行）》 | 补充完善制度内容，规范流程 | [11 empty] | 肖婧怡 | 服务保障管理科 | 熊建军 | bar: 工作进度、完成时限 3月
安全保卫科
37 | 行政中心消防设施设备维修改造 | 协助局相关科室完成行政中心五栋机关大楼消防维修改造工程项目 | 2月: 消防维修改造工程进行施工; 工作进度、完成时限 12月: 行政中心消防维修改造工程竣工验收 | 徐天才 | 安全保卫科 | 何小波
38 | 市政府机关大院人车分流提升项目 | 协助局相关科室完成市政府机关大院人车分流提升改造项目 | 2月: 制定市政府大院人车分流改造方案; 工作进度、完成时限 3月: 市政府大院人车分流改造施工; 工作进度、完成时限 4月: 完善市政府大院安全防护设施 | 徐天才 | 安全保卫科 | 何小波
39 | 行政中心机关大院车辆门禁管理 | 做好市行政中心区域车辆停放管理工作 | 2月: 修订与印发《南昌市行政中心车辆电子通行证办理及管理暂行办法》; 工作进度、完成时限 3月: 正式启用新的管理办法; 工作进度、完成时限 4月: 日常工作; 工作进度、完成时限 12月: 对市行政中心车辆电子证进行年审 | 张丹丹 | 安全保卫科 | 何小波
40 | 综治 | 深入推进平安南昌和市域社会治理现代化建设、普法和依法治市工作，完成年度平安建设各项目标任务，保障全局持续稳定。 | 2月: 制定工作计划; 工作进度、完成时限 3月: 签订责任状; 工作进度、完成时限 4月: 日常工作; 工作进度、完成时限 11月: 完善台账，迎接考核 | 张丹丹 | 安全保卫科 | 何小波
机关党委
41 | 党建大检查 | 重点检查支部“三会一课”、贯彻执行局党组决定和党风廉政教育及风险岗位廉政制度建设等方面工作落实情况。 | 工作进度、完成时限 3月: 3月底前; 工作进度、完成时限 6月: 6月底前; 工作进度、完成时限 9月: 9月底前; 工作进度、完成时限 12月: 12月底前 | 涂 琦 郭建军 | 机关党委 | 张 恩
42 | 党建工作年度考核 | 2021年度市直机关党建工作考核 | 2月: 2月底前 | 钟 艺 | 机关党委 | 张 恩
43 | 支部书记述职 | 各支部书记述职评议 | 工作进度、完成时限 4月: 4月底前 | 涂 琦 | 机关党委 | 张 恩
44 | 争先创优 | 努力打造“六型六有”工会，使机关工会工作迈上新台阶。 | 工作进度、完成时限 12月: 12月底前 | 戴 琦 | 机关工会 | 张 恩
45 | 乡村振兴 | 拨付8万元资金用于淑溪村公益性晒谷场路面硬化建设。 | 2月: 2月底前 | 戴琦 | 机关工会 | 张 恩
46 | 乡村振兴 | 解决颐养之家经费问题2.7万元。 | 工作进度、完成时限 3月: 3月底前 | 戴琦 | 机关工会 | 张 恩
47 | 召开局系统党风廉政工作部署大会 | 传达中央省市纪委全会精神，总结年度我局党风廉政工作并对年度党风廉政工作进行部署。 | 2月: 2月底前 | 郭建军 | 机关纪委 | 张 恩
市机关事务保障中心
48 | 机关食堂食材采购招标项目 | 依法依规公开招标引进供应商 | 2月: 修改标书; 工作进度、完成时限 3月: 依法依规引进食材供应商，并签订合同 | 吴新荣 | 保障中心 | 何小波
49 | 红谷大厦物业服务到期事项 | 依法依规引进物业服务单位 | 工作进度、完成时限 7月: 按程序启动招标程序; 工作进度、完成时限 10月: 依法依规引进物业服务单位，并签订服务合同 | 张翀芸 | 保障中心红谷大厦分中心 | 何小波
50 | 信访局搬迁后勤保障工作 | 配合市信访局做好搬迁后的后勤保障工作 | 2月: 积极主动与市信访局进行事前沟通，商榷各保障事项; 工作进度、完成时限 7月: 配合做好市信访局搬迁后的各项后勤保障工作 | 倪 凯 | 保障中心 | 何小波
51 | 市委、市政府会议室会务系统维保事项 | 依法依规引进专业维保单位 | 工作进度、完成时限 4月: 合同到期前，依法依规引进维保单位，签订维保协议并贯彻执行 | 黎 旭 万春红 | 保障中心市委、市政府分中心 | 何小波
52 | 市行政中心后勤服务卡年审工作 | 市行政中心各驻楼单位伙食补助发放情况审核及资格审查 | 工作进度、完成时限 12月: 高效、有序开展各机关单位服务卡年度审核 | 黄 坚 | 保障中心 | 何小波
53 | 市行政中心网点服务管理办法 | 建立完善网点服务管理办法 | 2月: 建立完善市行政中心网点服务管理机制，并贯彻执行 | 黄 坚 | 保障中心 | 何小波
54 | 市行政中心园林绿化专班考核办法 | 建立完善园林绿化专班考核办法 | 2月: 与玉禾田园林绿化专班负责人沟通，建立完善市行政中心园林绿化专班考核办法，并贯彻执行 | 倪 凯 | 保障中心 | 何小波
市市直机关车辆服务中心
55 | 规范“三定”管理工作 | 公车定点维修公开招标 | 2月: 完成招标代理公司选定; 工作进度、完成时限 3月: 完成招标 | 舒晓峰 陈丽平 | 车服中心 | 李晓东
|  | 公车定点加油招标 | 2月: 拟定招标方式及招标需求; 工作进度、完成时限 3月: 报请市管局同意后执行招标 | 舒晓峰 陈丽平 郭勇胜 | 车服中心 | 李晓东
| 规范“三定”管理工作 | 公车定点保险招标 | 工作进度、完成时限 4月: 拟定招标方式及招标需求; 工作进度、完成时限 5月: 完成招标 | 舒晓峰 陈丽平 郭勇胜 | 车服中心 | 李晓东
|  | 公车处置（评估、拍卖、报废）招标 | 2月: 拟定招标方式及招标需求; 工作进度、完成时限 3月: 完成招标 | 舒晓峰 陈丽平 | 车服中心 | 李晓东
56 | 建立和完善车服中心党群架构 | 成立车服中心工会 | 2月: 拟定成立工会有关事项; 工作进度、完成时限 3月: 报请市管局同意后实施 | 舒晓峰 李 斌 | 车服中心 | 李晓东
|  | 车服中心党支部换届选举工作 | 2月: 拟定换届选举有关事项; 工作进度、完成时限 3月: 报请市管局同意后实施 | 舒晓峰 陈丽平 | 车服中心 | 李晓东
57 | 建立完善中心工作制度 | 完善车辆服务中心管理制度 | 2月: 建立中心财务制度及工作流程; 工作进度、完成时限 4月: 继续完善中心各项制度 | 舒晓峰 陈丽平 | 车服中心 | 李晓东
58 | 党政机关车辆保障工作 | 做好党政机关公务出行用车服务保障工作 | 2月: 1.做好党政机关公务车辆服务保障工作。2.完善公务用车“一车一档”工作。3.加强司勤人员思想政治教育、服务意识教育、道路安全教育。 | 舒晓峰 陈丽平 聂晓虎 | 车服中心 | 李晓东
59 | 迎检工作 | 推进省级公车管理示范点创建工作 （去年年底已入围） | 2月: 做好迎检材料等准备工作 | 洪兰兰 舒晓峰 魏旋芳 | 公车科 车服中心 公车平台 | 李晓东
市保育院
60 | 为学龄前儿童提供优质保教服务 | 优化院所环境，开展丰富多彩的各类主题活动。 | 开学工作 招聘工作 | 学雷锋活动、“三八”主题活动 | 阅读周 主题活动 | 幼小衔接主题活动、 六一暨院庆活动 | 大班毕业 典礼、 评先评优活动 | 院所环境改造 工作 | 院所环境改造工作、 招生工作 | “开学第一课” 主题活动、 教师节表彰活动 | 参加市“园丁杯”教学竞赛 | 体育节 主题活动 | 元旦迎新 主题活动 | 李洁莉 | 市保育院 | 李晓东
市委机关幼儿园
61 | 立足常态突出重点、夯实基础凸显特色，抓实幼儿园教育教学常规，优化幼儿一日活动 | 1.健全办园质量，提升保障机制 2.重视思想政治建设，增强队伍凝聚力 3.突出园所特色，打造创新亮点 4.优化管理激励机制，做好实施监督工作 5.持续优化办园条件，创建特色幼儿园 | 1.开学前准备工作。2.幼儿、家长开学第一课活动。 | 1.春季传染病预防工作。2.“3·8妇女节”主题教育活动。3.树木施肥、修剪，园所生态化建设。 | 清明节、世界读书日主题教育活动 | “五一”劳动节主题教育活动 | 1.“六一”儿童节庆祝活动。2.端午节主题教育活动。3.大班毕业典礼。4.夏季卫生教育、安全教育及防暑降温等工作。 | 1.“七一”建党节主题教育活动。2.新学年招生工作。 | “八一”建军节主题教育活动 | 1.教师节庆祝活动。2.中秋节主题教育活动。 | 国庆节庆祝活动 | “11·9”消防日主题教育活动 | 1.迎新年庆祝活动。2.2023年财务预算。 | 余梦嫣 熊文华 左丹梅 梁中敏 | 南昌市委机关幼儿园 | 李晓东
市会议中心
62 | 建章立制 | 1、理顺会议中心管理专班报文、采购、维修、报帐、招聘等工作流程，提高决策、工作效率 | 2月: 理顺会议中心管理专班报文、采购、维修、报帐、招聘等工作流程，提高决策、工作效率; 工作进度、完成时限 4月: 规范会议中心联动工作机制，做到职责明确、联动规范，在做好各项保障工作的同时，协同做好重要会议的保密、防止突发事件等工作。; 工作进度、完成时限 5月: 1、规范会议中心内部工作制度和工作流程，努力让会务服务工作精细化、标准化、科学化； 2、 规范会议中心收费标准； 3、在参观学习、调查调研的基础上，研究制定会议中心职工奖励激励机制，彻底改变“人员招不到、召到易跑掉”和做多做少、干好干坏一个样，努力激发员工工作原动力 | 管理专班全体正副组长 | 会议中心管理专班及局机关相关部门、局保障中心 | 熊建军
63 | 维修改造 | 对会议中心网络系统和老旧的音响、灯光、视频、空调系统、配电等硬件设施在倡导节约的前提下进行必要改造。提出改造计划并协助做好相关认证、立项、施工管理相关工作。 | 2月: 提出会议中心改造计划，报局领导。对会议中心网络系统和老旧的音响、灯光、视频、空调系统、配电等硬件设施在倡导节约的前提下进行必要改造; 工作进度、完成时限 4月: 根据局党组意见，配合进行项目认证、概算、立项维修改造施工监督 | 管理专班全体正副组长 | 会议中心管理专班 | 熊建军
64 | 职工教育 | 对会议中心员工进行分类培训，努力提高服务能力和服务水平 | 工作进度、完成时限 7月: 利用会议空档期进行人员培训 | 戴 琦 施志刚 | 会议中心管理专班 | 熊建军